ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար  Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ հիմնադրամի կոնֆերանս դահլիճի, հարակից տարածքների եվ կլոր  սեղանի համար նախատեսված տարածքի վարձակալության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՖՆ ՄԱԾՁԲ-23/53    ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի սեպտեմբերի 22-ին կնքված N ՀՀ ՖՆ ՄԱԾՁԲ-23/53    պայմանագրում 2023 թվականի հոկտեմբերի 18-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1  - ծառայությունների մատուցման ժամկետի երկարաձգում:

Փոփոխության նկարագրություն  - Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված ծառայությունների մատուցման   ժամկետի երկարաձգում` 30 /երեսուն/ օրացուցային օրով:

Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5, 7.6 կետեր:

Պատվիրատու` ՀՀ ֆինանսների նախարարություն