«____» ______________ 20    թ.

No  _______________________

«ԷՅ ԷՅ ՋԻ ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ-Ի ՏՆՕՐԵՆ՝

ՏԻԿԻՆ ԱՆԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ

Ք.ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ, ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ Փ., Տ. 59

ԴԱՍԻՉ՝ 1101, ՀԵՌ․ 093 21-60-22

ԷԼ․ՓՈՍՏ՝ AAG.HOLDING.ARMENIA@GMAIL.COM

Հարգելի տիկին Հարությունյան

Համաձայն ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ` Պատվիրատու) և              «Էյ Էյ Ջի Հոլդինգ» ՍՊԸ-ի  (այսուհետ` Կատարող) միջև շենքերի մաքրման ծառայությունների մատուցման համար 2021 թվականի փետրվարի 16-ին կնքված թիվ ՊԵԿ-ԳՀԾՁԲ-21/001/2 ծածկագրով պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ` Պայմանագիր) թիվ 1 հավելվածի՝  «Էյ Էյ Ջի Հոլդինգ» ՍՊԸ-ն պարտավոր էր պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 250 աշխատանքային օրվա ընթացքում կատարեր ստանձնած պարտավորությունները՝ մատուցեր մաքրման ծառայություններ Պայմանագրի 1.1 կետով սահմանված կարգով:

Պատվիրատուի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքի և որակի ստուգման արդյունքում բազմիցս արձանագրվել են խախտումներ, որոնց շտկման վերաբերյալ (հնարավորինս սեղմ ժամկետում՝ ըստ մաքրման ծառայությունների մատուցման ժամանակացույցի) մշտապես տեղեկացվել է Կատարողին, սակայն այդ ուղղությամբ որևէ աշխատանք չի իրականացվել:

Տեղեկացնում եմ, որ Պայմանագրով սահմանված ժամկետում Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված ծառայությունները Ձեր կազմակերպության կողմից պատշաճ չի մատուցվել և խախտվել է Պայմանագրի էական պայմանները:

Հիմք ընդունելով` Պայմանագրի 2․1.3 կետի ա) և բ) ենթակետերը՝ Պատվիրատուն ստիպված է պայմանագրով նախատեսված պայմանները չկատարելու համար մասնակի միակողմանի լուծել 2021 թվականի փետրվարի 16-ին կնքված թիվ ՊԵԿ-ԳՀԾՁԲ-21/001/2 ծածկագրով Պայմանագիրը և Պայմանագրի մասով գանձել «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքով նախատեսված 1 800 000 ՀՀ դրամի որակավորման և 180 000 ՀՀ դրամի պայմանագրի ապահովման գումարները։ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն նաև նախաձեռնում է «Էյ Էյ Ջի Հոլդինգ» ՍՊԸ-ին գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց:

Միևնույն ժամանակ Ձեզ եմ ներկայացնում պայմանագրերի չկատարված մասով հաշվարկված տույժերի և տուգանքների հաշվարկը.

տույժի հաշվարկ՝  1 735 200 X 0.05% = 867.6 ՀՀ դրամ,

30 աշխատանքային օր ուշացման համար` 867.6 X 30 = 26 028 ՀՀ դրամ,

տուգանքի հաշվարկ՝ 1 735 200  X 0.5% = 8 676 ՀՀ դրամ:

Տեղեկացնում եմ, որ «Էյ Էյ Ջի Հոլդինգ» ՍՊԸ-ն պարտավոր է սույն ծանուցումը ստանալուց հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից բացված գանձապետական 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցել 26 028 ՀՀ դրամ Պայմանագրի 5.3 կետի համաձայն որպես տուժանք  և 8 676 ՀՀ դրամ Պայմանագրի 5.2 կետի համաձայն որպես տուգանք:

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝ ԷԴԳԱՐ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Կատ.` Ա. Բադալյան

Գնումների համակարգման բաժին

Հեռ.` 060-544-709