**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հրազդանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **<<ԿՄՀՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/40**>> **/02/** ծածկագրով 2021թ. Հոկտեմբերի 21-ին կնքված **<<Հրազդան համայնքի ճանապարհների 2572,0 մետր հատվածի (Ջրառատ թաղամասից դեպի <<Հրազդան ՋԷԿ>> 1264,0 մետր, 3-րդ փողոց՝ 670,0 մետր, Պուրակային փողոց՝ 638,0 մետր) հիմնանորոգման>> աշխատանքների կատարման** պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ **հաստատված փաստաթղթի պատճենը։**

**Փոփոխության** **առաջացման պատճառ՝** Հիմք ընդունելով **<<ԿՄՀՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/40>> /02/** ծածկագրով պայմանագրի **8.5 կետը /**Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայնԿողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով **/,** պայմանագրում կատարել փոփոխություններ, աշխատանքների կատարումը երկարեցնել մինչև սույն թվականի նոյեմբերի 25-ը։

**Փոփոխության նկարագրություն**՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարում սահմանել մինչև **25.11.2022թվականը։**

**Փոփոխության հիմնավորում՝** Պայմանագրի փոփոխությունը կատարվում է առաջին անգամ։

**Պատվիրատու` Հրազդանի համայնքապետարան**