## Ծավալաթերթ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի Ավազան գյուղի խմելու ջրի ջրագծի ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքների
Строительство внутренней сети питьевой воды в селе Авазан, община Гегамасар, Гегаркуникская область, РА
Ծավալաթերթ - նախահաշիվ
Объем-смета
Ñ/Ñ No | Աշխատանքների անվանումը | Наименование работ | Չափի միավոր стоимость единицы | Քանակը Количество | Միավորի ընդ.արժ հազ.դրամ Цена за единиц | Ընդհանուր արժեքը հազ. Դրամ общая сумма тыс. драм | ÁÝ¹³Ù»ÝÁ %-ով
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Ջրագիծ 1 | Водопровод 1
| ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ | Земляные работы
1 | III կարգի գրունտի քանդում խրամուղում էքսկավատորով, կողլիցքով | Разработка грунта III класса в траншею с экскаватором, ребром | Ù3 | 2192.65 | 0.46544 | 1020.5524
2 | IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում էքսկավատորով, կողլիցքով | Разработка грунта IV класса в траншею с экскаватором, ребром | մ3 | 324.51 | 0.64186 | 208.2903
3 | IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով, կողլիցքով | Разработка грунта IV класса в траншею вручную, боком | մ3 | 48.9783 | 5.7078 | 279.5563
4 | Ավազի նախապատրաստական շերտ խող. Տակ h=10սմ | Пес. подготовительный слой для опор . под опор h = 10см | Ù3 | 97.95 | 6.0274 | 590.3794
5 | Ավազի åաշտպանիչ շերտի իրականացում խող. íրա h=15սմ | Осуществление защитного слоя из бокового мягкого грунта h =15см | Ù3 | 231.47 | 4.1414 | 958.6192
6 | Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով, օգտակար հանույթի III կարգի բնահողերով / բուլդոզերի համար II կարգ/ | Засыпка траншей бульдозерами, полезная добыча грунтов III класса / II класса для бульдозеров / | Ù3 | 2209.57 | 0.076877 | 169.8641
7 | Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով, օգտակար հանույթի IV կարգի բնահողերով / բուլդոզերի համար III կարգ/ | Засыпка траншей бульдозерами, полезная добыча грунтов IV класса / II класса для бульдозеров / | Ù3 | 27.15 | 0.094676 | 2.5704
8 | ²í»É³óí³Í µÝ³ÑáÕÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ï»ÕáõÙ | Выравнивание более грунта на месте | Ù3 | 329.42 | 0.085208 | 28.0692
| ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ | Монтажные работы |  |  | 0 | 0
9 | Պոլիէթիլենային խողովակ d=75x4.5մմ, 10,0 մթն.ճնշ, փորձարկումով | Полиэтиленовая труба d = 75x4,5 мм, давление 10,0 м.д., с испытанием | գծմ | 618.44 | 2.2498 | 1391.3636
10 | Պոլիէթիլենային խողովակ d=63x3.8մմ, 10,0 մթն.ճնշ, փորձարկումով | Полиэтиленовая труба d = 63x3,8 мм, давление 10,0 м.д., с испытанием | գծմ | 417.82 | 1.4817 | 619.0936
11 | Պոլիէթիլենային խողովակ d=50x3.0մմ, 10,0 մթն.ճնշ, փորձարկումով | Полиэтиленовая труба d = 50x3,0 мм, давление 10,0 м.д., испытано | գծմ | 263.12 | 1.3181 | 346.8096
12 | Փ50-65 մմ խողովակների լվացում քլորացումով | Промывка трубы Р50-65 мм хлорированием | կմ | 0.78094 | 96.2657 | 75.1777
13 | Փ75 մմ խողովակների լվացում քլորացումով | Промывка 75 мм труб хлорированием | կմ | 0.61844 | 103.4192 | 63.9586
14 | պոլիէթիլ անցում DN 75-63 | Полиэтиленовый переход DN 75-63 | Ñ³ï | 1 | 2.8166 | 2.8166
15 | պոլիէթիլ անցում DN 63-50 | Полиэтиленовый переход DN 63-50 | Ñ³ï | 1 | 2.5404 | 2.5404
16 | պոլիէթիլ խցափակիչ DN 50 | полиэтиленовая пробка DN 50 | Ñ³ï | 1 | 2.0187 | 2.0187
17 | Մետաղական խողովակի տեղադրում d=76x3.0մմ , փորձարկումով | Монтаж металлической трубы d = 76x3,0 мм, путем испытаний | Ù | 1 | 4.4067 | 4.4067
18 | Բետոնե տակդիր ´-7.5 ¹³ëÇ µ»ïáÝով | Бетонный стенд с ´-7.5: «µ µ»: | Ù3 | 0.072 | 55.5987 | 4.0031
19 | Պողպատե DN80,DN65 արմունակի տեղադրում | Монтаж стали колено DN80, DN65 | տ | 0.01 | 1172.505 | 11.7251
20 | Պողպատե DN80 արմունակի արժեք, մատակարարում | Стальное колено DN80, поставка | հատ | 2 | 2.9148 | 5.8296
21 | Պողպատե DN65 արմունակի արժեք, մատակարարում | Стальное колено DN65, поставка | հատ | 2 | 1.3884 | 2.7767
22 | Ռետինե միջնադիր 2մմ | Резиновая прокладка 2 мм | հատ | 5 | 0.079177 | 0.39589
23 | Պողպատե կցաշուրթ DN80 ГОСТ 12820-80 | Стальной фланец DN80 ГОСТ 12820-80 | հատ | 4 | 8.5307 | 34.1227
24 | Պողպատե կցաշուրթ DN65ГОСТ 12820-80 | Стальной фланец DN65ГОСТ 12820-80 | հատ | 4 | 5.7687 | 23.0748
25 | պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ Փ75x75x75 | Полиэтиленовый тройник P 75 x75x75 | Ñ³ï | 1 | 4.3271 | 4.3271
26 | Հրշեջ հիդրանտի տեղադրում DN80 ջրմուղի հորում | Установка пожарного гидранта в колодец DN80 | հատ | 1 | 105.675 | 105.675
27 | Ջրմուղի կլոր հոր հավաքովի ե/բետոնից 1 հատ d=1.0մxհ=1.8 այդ թվում | сборн. Железобетон. Кругл. Колодец водопровода d = 1,0 м х ч = 1,8 в том числе /1шт/ | մ3 | 2.02 | 50.7617 | 102.5386
28 | Հորի հատակի սալ | напольн. покрытия | հատ | 1 | 27.6199 | 27.6199
29 | Պատի օղակ КЦ-9 | Настенные кольца КЦ-9 | հատ | 2 | 33.757 | 67.5141
30 | Ծածկի ե/բ հավաքովի սալ d=1.2մ թուջե մտոցով | Перекрытие сборные ж/б плиты d = 1.2 м с чугунным люком | հատ | 1 | 122.7557 | 122.7557
31 | Սեպավոր փական DN65 | Задвижка DN65 | հատ | 1 | 35.6954 | 35.6954
32 | ä/¿ÃÇÉ»Ý» միջնադիր ö75ÙÙ | P / этиленовая пракладка P 75 мм | հատ | 2 | 3.5531 | 7.1063
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | ИТОГО |  |  |  | 6321.247 | 66.7065
| Ջրագիծ 2 | Водопровод 2
| ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ | Земляные работы
1 | III կարգի գրունտի քանդում խրամուղում էքսկավատորով, կողլիցքով | Разработка грунта III класса в траншею с экскаватором, ребром | Ù3 | 1197.31 | 0.46544 | 557.2789
2 | IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում էքսկավատորով, կողլիցքով | Разработка грунта IV класса в траншею с экскаватором, ребром | մ3 | 162.55 | 0.64186 | 104.3345
3 | IV կարգի գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով, կողլիցքով | Разработка грунта IV класса в траншею вручную, боком | մ3 | 24.535 | 5.7078 | 140.0399
4 | Ավազի նախապատրաստական շերտ խող. Տակ h=10սմ | Пес. подготовительный слой для опор . под опор h = 10см | Ù3 | 49.07 | 6.0274 | 295.7623
5 | Ավազի åաշտպանիչ շերտի իրականացում խող. íրա h=15սմ | Осуществление защитного слоя из бокового мягкого грунта h =15см | Ù3 | 115.95 | 4.1414 | 480.2
6 | Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով, օգտակար հանույթի III կարգի բնահողերով / բուլդոզերի համար II կարգ/ | Засыпка траншей бульдозерами, полезная добыча грунтов III класса / II класса для бульдозеров / | Ù3 | 1197.31 | 0.076877 | 92.0451
7 | Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով, օգտակար հանույթի IV կարգի բնահողերով / բուլդոզերի համար III կարգ/ | Засыпка траншей бульдозерами, полезная добыча грунтов IV класса / II класса для бульдозеров / | Ù3 | 19.92 | 0.094676 | 1.8859
8 | ²í»É³óí³Í µÝ³ÑáÕÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ï»ÕáõÙ | Выравнивание более грунта на месте | Ù3 | 167.17 | 0.085208 | 14.2442
| ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ | Монтажные работы |  |  | 0 | 0
9 | Պոլիէթիլենային խողովակ d=75x4.5մմ, 10,0 մթն.ճնշ, փորձարկումով | Полиэтиленовая труба d = 75x4,5 мм, давление 10,0 мл, испытано | գծմ | 446.76 | 2.2498 | 1005.1187
10 | Պոլիէթիլենային խողովակ d=63x3.8մմ, 10,0 մթն.ճնշ, փորձարկումով | Полиэтиленовая труба d = 63x3,8 мм, давление 10,0 м.д., испытано | գծմ | 135.73 | 1.4817 | 201.1143
11 | Պոլիէթիլենային խողովակ d=50x3.0մմ, 10,0 մթն.ճնշ, փորձարկումով | Полиэтиленовая труба d = 50x3,0 мм, 10,0 мм рт.ст., с испытанием | գծմ | 135.73 | 1.3181 | 178.9011
12 | Փ50-65 մմ խողովակների լվացում քլորացումով | Промывка трубы Р50-65 мм хлорированием | կմ | 0.27146 | 96.2657 | 26.1323
13 | Փ75 մմ խողովակների լվացում քլորացումով | Р 75 мм промывка труб хлорированием | կմ | 0.44676 | 103.4192 | 46.2036
14 | պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ Փ75x75x75 | Полиэтилен тройник Р 75 x75x75 | Ñ³ï | 1 | 4.3271 | 4.3271
15 | պոլիէթիլ անցում DN 75-63 | Полиэтиленовый переход DN 75-63 | Ñ³ï | 1 | 2.8166 | 2.8166
16 | պոլիէթիլ անցում DN 63-50 | Полиэтиленовый переход DN 63-50 | Ñ³ï | 1 | 2.5404 | 2.5404
17 | պոլիէթիլ խցափակիչ DN 50 | полиэтиленовая пробка DN 50 | Ñ³ï | 1 | 2.0187 | 2.0187
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | ИТОГО |  |  |  | 3154.9637 | 33.2935
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | ВСЕГО |  |  |  | 9476.2107 | 100