«____» ______________ 20    թ.

No  _______________________

«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ-Ի

ՏՆՕՐԵՆ ՎԱՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆԻՆ

ՀՀ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ, Գ․ ԱՍՏՂԱՁՈՐ 24, 1

ԷԼ․ ՀԱՍՑԵ vst-sky.llc@mail.ru

ՀԵՌ. +(374) 94 170 392

Ի լրումն 16.04.2025թ. թիվ 1/18-4/26183-2025 գրությանը

Հարգելի պարոն Սիմոնյան,

Համաձայն ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի և «ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ-ի միջև ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար ցուցանակների և հարակից առարկաների ձեռքբերման համար 2025 թվականի հունվարի 17-ին կնքված թիվ ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/35-Ա-2 ծածկագրով «Պետության կարիքների համար ցուցանակների և հարակից առարկաների մատուցման» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ` Պայմանագրի) 1.1 կետով սահմանված կարգով` «ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ-ն պարտավորվել էր մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ը մատակարարել համապատասխան ապրանքատեսակը՝ պահանջի ներկայացման օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 2025 թվականի մարտի 19-ին և մարտի 24-ին ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն «ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ-ին ներկայացրել է համապատասխանաբար թվով 2 և 1 ցուցանակների պատրաստման պահանջ, որը սակայն 2025 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ մնացել է անկատար (նույնիսկ չեն ներկայացվել աշխատանքային նմուշներ)։ Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն 2025 թվականի ապրիլի 1-ի թիվ 1/18-1/22335-2025 գրությամբ, «ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ-ին, պահանջված ցուցանակների մատակարարման համար, տրամադրել է ողջամիտ ժամկետ՝ 5 աշխատանքային օր և ծանուցել, որ մինչև տվյալ ժամկետի ավարտը պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու դեպքում ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն ստիպված կլինի միակողմանի լուծել «ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ-ի հետ կնքված Պայմանագիրը՝ կիրառելով օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր դրույթները։

Տեղեկացնում եմ, որ «ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ-ի կողմից խախտվել են Պայմանագրի էական պայմանները: Հետևաբար, Պայամանգրի 2.1.1 ենթակետի համաձայն` Պատվիրատուն ստիպված է միակողմանի լուծել Պայմանագիրը:

Հիմք ընդունելով` Պայմանագրի 2.1.1 ենթակետի պահանջները՝ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն 2025 թվականի ապրիլի 16-ից միակողմանի լուծում է 2025 թվականի հունվարի 17-ին կնքված ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/35-Ա-2 ծածկագրով պայմանագիրը։

Տեղեկացնում ենք, որ «ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ-ն պարտավոր է սույն ծանուցումը ստանալուց հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից բացված գանձապետական 900005028106 հաշվեհամարին փոխանցել տույժ՝ 324 000 х 0.05% = 162 ՀՀ դրամ, 14 աշխատանքային օր ուշացում` 162 x 14 = 2 268 ՀՀ դրամ, տուգանքի հաշվարկ՝ 324 000 x 0.5% = 1 620 ՀՀ դրամ՝ Պայմանագրի 6.2, 6․3 կետերի համաձայն:

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ «ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ-ից կգանձվի նաև որակավորման ապահովման և պայմանագրի կատարման ապահովման գումարները համապատասխանաբար 74 250 (յոթանասունչորս հազար երկու հարյուր հիսուն դրամ)  ՀՀ դրամի չափով և 49 500  (քառասունինը հազար հինգ հարյուր դրամ) ՀՀ դրամի չափով:

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝

ԱՐՏԱԿ ՄԱՆԳԱՍԱՐՅԱՆ

Կատ.` Անուշ Ալիխանյան

ՀՀ ՊԵԿ ԳԿՎԱՎ

Գնումների համակարգման բաժին

Հեռ.` 060-844-708