Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Վայքի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՎՀ-ՀՄԱԱՇՁԲ-20/05/23   ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հունիսի  3-ին կնքված N ՎՀ-ՀՄԱԱՇՁԲ-20/05/23   պայմանագրում 2020 թվականի 	հունիսի 24-ին կատարված

փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող`

երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում

Փոփոխության նկարագրություն

աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել 20 օրացույցային օրով				                                                                  Փոփոխության հիմնավորում

ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ հունիսի  3-ին կնքված N ՎՀ-ՀՄԱԱՇՁԲ-20/05/23  պայմանագիր:

Պատվիրատու` Վայքի համայնքապետարան