Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԳՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն`  ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ -ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Գյուրջյան 14  հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-22/15» ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի արդյունքում 23.05.2022թ. կնքված N «ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-22/15-1» ծածկագրով գնման պայմանագրում 2022թ. Հունիսի 20-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ։  «Օրգանիքս» ՍՊԸ-ի կողմից առաջարկվել է 8-րդ և 13-րդ չափաբաժինների մասով  ապրանքի մատակարարման ժամկետը երկարաձգել 30  օրացույցային օրով:

Փոփոխության նկարագրություն:  Պայմանագրի  կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին N «ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-22/15-1» գնման պայմանագրի կատարել փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում։  Պայմանագրի  8,5 և 8.6 կետերը և ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. 526-ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ -ի գնումներ համակարգող`  Ն. Շահբազյանին:

Հեռախոս՝ 010650881։

Էլ. փոստ՝ gnumnerarmbiotech@gmail.com

Պատվիրատու` ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ: