**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԿԱՊԻ ԵՎ**

**ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ**

 N ..........................................

 §........¦ ......................2019 թ.

 ***<<Սեյսմակայուն շինարարության***

***զարգացման ազգային կենտրոն>> ՓԲԸ-ի***

 ***տնօրեն պրն.* Ն.ԲՈՒՆԻԱԹՅԱՆԻՆ**

***Հարգելի պարոն Բունիաթյան***

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության և «Սեյսմակայուն շինարարության զարգացման ազգային կենտրոն>> ՓԲԸ-ի միջև 2019 թվականի մարտի 6-ին կնքված թիվ «ՏԿՏՏՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/1Ն-4» ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝Պայմանագիր) շրջանակներում Ձեր ընկերությունը մինչև 2019 թվականի մայիսի 7-ը պետք է իրականացներ ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդավան համայնքի ներհամայնքային երկու փողոցների 2,1 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման,ծախսերի գնահատման աշխատանքներ, ինչը պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չի կատարել:

Հիմք ընդունելով «ՏԿՏՏՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/1Ն-4» ծածկագրով կնքված պայմանագրի 2.1.3 կետի պահանջները` ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը որոշեց 2019թ.-ի մայիսի 27-ին միակողմանի լուծել «ՏԿՏՏՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/1Ն-4» ծածկագրով գնման պայմանագիրը:

Տեղեկացնում եմ, որ «Սեյսմակայուն շինարարության զարգացման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ն պարտավոր է սույն ծանուցումը ստանալուց 5 (հինգ) բանկային օրվա ընթացքում ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից բացված գանձապետական «900005000758» հաշվեհամարին փոխանցել գանձման ենթակա 213,360 ՀՀ դրամը որպես տուժանք՝ պայմանագրի կատարման ապահովում (պայմանագրի ընդհանուր գումարի 10%):

Միաժամանակ հայտնում եմ, որ հնարավոր տույժերի և տուգանքների մասով լրացուցիչ կտեղեկացվի:

 ***Հարգանքով՝* Ս. ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ**

*Կատարող՝ ֆինանսատենտեսագիտակ և*

*հաշվապահական հաշվառման հաշվառման*

*010)-59-00-48*